**Доклад**

**о реализации государственной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год**

1. **Общая информация**

Администратором Программы является Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.

Соисполнители–Министерство образования и науки Республики Алтай; Министерство регионального развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: Развитие физической культуры и спорта.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом;

организация и создание условий для подготовки спортсменов высокого класса.

В структуре государственной программы предусмотрено 7 основных мероприятий и 1 аналитическая ведомственная целевая программа.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» реализовывалась в 2014 году в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013-2015 годы» и двух подпрограмм: «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Развитие спорта высших достижений».

В течение 2014 года в государственную программу вносилось два изменения, связанных с необходимостью приведения финансовых обязательств Республики Алтай в соответствии с Законом о бюджете на 2014 год и на плановый период на 2015 и 2016 годы.

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января 2015 года приведены в приложении № 1 к настоящему докладу (форма 6).

**II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период**

Основной задачей государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Алтай является развитие физической культуры и спорта.

Для решения задачи реализованы меры по развитию инфраструктуры спорта: введен в эксплуатацию 1 этап реконструкции республиканского стадиона «Спартак», готовность объекта составила 98%.

В 2014 году Приказом Министерства спорта РФ от 01 августа 2014 года №664 расширен перечень базовых видов спорта для Республики Алтай по видам спорта: рафтинг и самбо.

В 2014г. представительство спортсменов Республики Алтай в составах сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта составило 44 чел.

В соответствии с соглашением от 04 февраля 2013г. № 2 «О сотрудничестве между Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай и Автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»» на территории Республики Алтай 27 февраля 2014г. организована и проведена Эстафета Паралимпийского огня. В Эстафете приняли участие более 5000 человек, из них: 10 факелоносцев, 78 волонтеров, 150 участников, 5000 зрителей.

Общая дистанция бега факелоносцев: 1538м.

В целях популяризации национальных видов спорта в 2014 году Комитетом организованы и проведены более 30 спортивных мероприятий республиканского уровня. Основным мероприятием является XIV Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын». В качестве гостей народные игры посещают более двадцати тысяч людей, включая официальные делегации из Монголии, Кемеровской области, Республик Хакасия, Тыва, Республики Казахстан. Основу Эл-Ойына составляют спортивные состязания по следующим видам спорта: борьба куреш, камчы, гиревой спорт, стрельба из лука, лазание на кедр, метание булавы, бег тонжаанов (бег с напарником на спине), алтай-шатра, тебек, поднятие камня, объездка дикой лошади, игра кок-бору.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории Республики Алтай за 2014г. проводили 655 штатных физкультурных работников, из них 423 человека в сельской местности, 214 человек с высшим профессиональным образованием.

Успешная реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, сложился на уровне целевого значения 17,6%. Темп роста к предыдущему году 109,3%.

2. Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Алтай сложилась на уровне 325 единиц, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение -325). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100%;

3. Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, сложилась на уровне целевого значения 22,0 на 100 тыс. человек населения. Темп роста к предыдущему году -105,8 %

Из 3показателей государственной программы достигнуты значения по всем 3показателям.

План реализации государственной программы Республики Алтай не утверждался.

Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,9.

В 2014 году мероприятия Плана исполнены на 100% от утвержденного значения.

**1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» направлена на организацию и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом путем решения следующих задач:

1. Обеспечение и предоставление условий для занятия детей, подростков и молодежи Республики Алтай физической культурой и спортом в рамках реализации дополнительного образования;

2. Развитие и повышение качества дополнительного образования детей спортивной направленности;

3. Создание условий для занятий обучающихся физической культурой и массовым спортом на базе профессиональных образовательных организаций Республики Алтай;

4. Увеличение числа жителей Республики Алтай, занимающихся массовым спортом;

5. Создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями в рамках ведомственных целевых программ:

ВЦП «Предоставление дополнительного образования детям в детско-юношеских школах, подведомственных Комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013-2015гг» (утверждена приказом Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай от 15.04.2014г.№70-03).

В рамках основного мероприятия осуществлялись предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения и реализации программ дополнительного образования в учреждениях регионального значения для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Основные показатели реализации ВЦП за 2014г.:

1. Количество обучающихся, выполнившие контрольные нормативы в БОУ ДОД РА «СДЮШОР»-586 чел. (в 2013г.-522 чел.).
2. Количество обучающихся, выполнивших спортивный разряд (Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта, Мастер спорта России международного класса) в БОУ ДОД РА «СДЮШОР»-121чел. (2013 г.-118 чел.).
3. Количество обучающихся, выполнивших контрольные нормативы в БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» -130 чел.(2013г.-110 чел.).
4. Количество подготовленных спортсменов, имеющих отклонение в развитие и инвалидность, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай в БОУ ДОД РА «ДЮСАШ» -77 чел (2013г.-67).

Сравнительный анализ показывает положительную динамику по всем показателям двух школ. По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся в 2014 году увеличилось. Увеличилось количество учащихся, выполнивших норматив «Мастер спорта России». Увеличили число учащихся попавшие в составы сборной Республики Алтай и Российской Федерации. За отчетный период удалось лучше организовать летний отдых учащихся и качественно провести учебно-тренировочные сборы.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)-1,02.*

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на 2013-2015гг.» (утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 29.12.2012г. №2187).

В рамках реализации мероприятий ВЦП предусматривается выполнение государственных услуг по реализации программ дополнительного образования спортивной направленности в учреждениях регионального значения Министерства образования и науки Республики Алтай.

Основное мероприятия ориентировано на увеличение доли детей, получающих бесплатное дополнительное образование спортивной направленности, обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время.

За 2014 год проведено 49 спортивно-массовых мероприятий по конному спорту и мероприятий по физкультурно-оздоровительному и спортивному направлению.

Развитие системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в Республике Алтай позволило достичь следующих результатов:

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности составила 649 человек (план – 646), увеличение на 3 человека. Наблюдается повышение интереса у детей школьного возраста к занятиям спортом.

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности по конно-спортивному направлению составила 116 человек ( план – 110), увеличение на 6 человек. Наблюдается повышение интереса у детей школьного возраста к занятиям по конному спорту.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)- 1.*

ВЦП «Развитие массового спорта в Республике Алтай на 2013-2015гг.» (утверждена приказом Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай от 15.04.2014г. №69-03).

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение мероприятий по предоставлению государственных услуг по организации официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта (проведение спартакиад по зимним и летним видам спорта среди различных категорий населения, приобретение спортивного оборудования для проведения соревнований, участие в спортивных мероприятиях за пределами Республики Алтай, приобретение спортивного инвентаря и экипировки для проведения спортивных мероприятий), также капитальное строительство и реконструкция объектов спорта.

В 2014 году приоритетными мероприятиями являлись:

1. Реконструкция республиканского стадиона "Спартак" в г. Горно-Алтайске. Введен в эксплуатацию 1 этап реконструкции республиканского стадиона. Готовность объекта 98%. Стадион фактически эксплуатируется, площадь застройки - 2169 м2; вместимость трибун -3108 человек.

2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» в с. Майма.

3) Подготовка и проведение Эстафеты Паралимпийского Огня на территории Республики Алтай.

4) Поощрение спортсменов, тренеров-преподавателей за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты и награждение призами спортсменов в денежной и (или) натуральной формах, за призовые места на следующих спортивных соревнованиях: Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках Российской Федерации. На основании Положения о порядке выплаты и размерах вознаграждения спортсменам и тренерам сборных команд Республики Алтай по итогам спортивного сезона поощрили 13 человек из них: 6 тренеров и 7 спортсменов.

5) Награждение юридических, физических лиц в связи со знаменательными событиями в области физической культуры и спорта. Награждены 3 юридических и 9 физических лиц.

Кроме того, проведены семинары, коллегии, конференции, совещания с участием представителей органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, спортивных судей, тренеров и спортсменов подведомственных учреждений Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, а также обеспечивалось освещение в средствах массовой информации о спорте (более 50 выходов).

За 2014 год организовано и проведено 88 республиканских спортивно – массовых мероприятий, из них: республиканские турниры - 49 единиц, республиканские спартакиады - 10 единиц, всероссийские спартакиады, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования - 29 единиц по разным видам спорта.

Основные всероссийские мероприятия Программы: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч».

Реализация мероприятий позволила достичь по состоянию на 01.01.2015г.:

Доля граждан Республики Алтай, занимающихся массовым спортом от общей численности населения Республики Алтай, составила 6,23%, при целевом значении –4,6% (в 2013г.- 4,6%);

Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров – преподавателей подведомственных учреждений Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай составила 5%, при целевом значении 4% (2013г.-3,6%).

Количество участников республиканских, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Алтай, достигло 13196 чел. при целевом значении 12900 человек (2013г.-12700 чел.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)- 1,26.*

ВЦП «Развитие физической культуры и массового спорта на базе профессиональных образовательных организаций» (утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 13.11.2013г. №1480).

В рамках основного мероприятия предусмотрена реконструкция объекта спортзала автономного профессионального учреждения начального профессионального образования Республики Алтай "Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий".

По итогам за 2014 год уровень готовности спортивного зала ГОУ НПО Республики Алтай "Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий" составил 51,7% (план-51,7%).

Ввод объекта запланирован на 2015 год.

Основной показатель цели ВЦП «Уровень обеспеченности спортивными объектами профессиональных образовательных организаций Республики Алтай» составил 66,7% (план 66,7%).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)- 1.*

ВЦП «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015гг» (утвержден приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.04.2013г. №184-Д).

В рамках основного мероприятия предоставлены субсидии плавательному бассейну в г. Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам, проведено 8 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках Календарного плана республиканских и физкультурных мероприятий в Республике Алтай.

В 2014 году количество посещений плавательного бассейна составило 394,3 ед.на 1000 чел. населения (в 2013 г. –343,33).

За 2014 год основной показатель «Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне» выполнен на 100% (план-16 ед.; факт-16 ед.).

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)- 1.*

**Основные результаты реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», достигнутые в отчетном году:**

1. Доля проведенных общественно значимых мероприятий к общему числу мероприятий, утвержденных программой общественно значимых мероприятий в установленном порядке - 100 % (соответствует утвержденным значениям государственной программы);
2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений -47%, что составляет 100% от целевого значения;
3. Доля спортсменов, выполнивших норматив для присвоения спортивных разрядов, от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом -11,6%, что составляет 100,9% от целевого значения

По фактическим данным из 3 показателей подпрограммы достигнуты плановые значения по всем 3 показателям.

*Коэффициент эффективности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) –0,99.*

**2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений»**

Реализация подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» направлена на организацию и создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, путем решения следующих задач:

1) обеспечение спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай;

2) организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса в автономном образовательном учреждении "Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай".

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями в рамках ведомственных целевых программ:

ВЦП «Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации на 2013-2015гг.» (утверждена приказом Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай от 15.04.2014г. №76-03).

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение мероприятий по организации оказания государственных услуг (выполнения работ) по подготовке спортивных сборных команд по различным видам спорта.

Высоких спортивных результатов за 2014 год добились спортсмены – члены сборных команд Республики Алтай по следующим видам спорта: гребной слалом, дзюдо среди слабослышащих, самбо, рафтинг, боевое самбо, греко-римская борьба, полиатлон, спортивное ориентирование.

В настоящее время в сборные команды Республики Алтай входят 711 чел. (в 2013г.- 689 чел.). В 2014 году члены сборных команд Республики Алтай приняли участие в 107 соревнованиях при количестве участников 268 чел., из них завоевали призовые места 121 чел., или 45% от общей численности участвовавших (2013г. - 33%).

76 Чов по видам спорта: .

Основные показатели реализации Программы по состоянию на 01.01.2015г.:

Количество подготовленных спортсменов сборных команд Республики Алтай, вошедших в состав сборных команд Российской Федерации составило 44 чел. (2013г.-44чел.)

Количество сборных команд Республики Алтай по разным видам спорта составило 24 ед. (2013г. – 23 вида).

Показатели выездных соревнований за 2014 год:

1) Количество Чемпионатов и Первенств Мира составляет 4 соревнований с общим количеством участников 8 человек, из них: призёрами стали 8 чел., или 100% от количества участников Чемпионатов и Первенств Мира (в 2013 году - 73%).

2) Количество Чемпионатов и Первенств Европы составляет 3 соревнований с общим количеством участников 5 чел. из них призерами стали 5 чел. или 100% от общего количества участников Чемпионатов и Первенств Европы (в 2013 году - 44%);

3) Количество Чемпионатов и Первенств России составляет 51 соревнований с общим количеством участников 131 человек, из них: призерами стали 44 чел. или 34% из общего количества участников Чемпионатов и Первенств России (в 2013 году 43%);

4) Количество Чемпионатов и Первенств СФО составляет 32 соревнований с общим количеством участников 137 человек, из них призёрами стали 50 чел. или 36% из общего количества участников СФО, (в 2013 -34%).

Анализ состояния спорта высших достижений показывает увеличение значений основных показателей в том числе: в части роста спортивных результатов российского, европейского и мирового уровней.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)- 1,11.*

ВЦП 2 «Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса в автономном образовательном учреждении «Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай на 2013-2015 годы»(утвержден приказом Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай от 15.04.2014г. №75-03).

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение мероприятий по организации оказания государственных услуг по организации тренировочного процесса спортсменов высокого класса в автономном образовательном учреждении «Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай».

В АОУ РА «ШВСМ-ЦСП СК РА» обучаются 130 учащихся, из них по отделениям:48 учащихся – по греко-римской борьбе; 82 учащихся – по борьбе самбо.

Среди воспитанников: мастера спорта международного класса – 5 человек (2013г.-4 чел.);мастеров спорта России – 28 человек (2013г.-5чел.);кандидатов в мастера спорта – 77 человек (2013г.-67чел.).

За отчетный периодвоспитанники школы высшего спортивного мастерства принимали участие в различных соревнованиях Всероссийского и международного уровней (31ед.), при этом заняли призовых мест 24, проведено 97учебных-тренировочных сборов.

*Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)- 0,98.*

Основные результаты реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений», достигнутые в отчетном году:

1. Количество членов сборных команд Республики Алтай выполнивших норматив «Мастер спорта России» и «Мастер спорта международного класса России», всего 15 ед., что составляет 187,5% от целевого значения.

2. Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства-23 человек, что составляет 100% от целевого значения. Темп роста к предыдущему году 100 %.

По фактическим данным из 2 показателей подпрограммы достигнуты плановые значения по всем 2 показателям.

*Коэффициент эффективностиподпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,18.*

**Аналитическая ведомственная целевая программа**

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай на 2013-2015 годы» утверждена приказом от 06 мая 2014г. №90-03.

В 2014 году в рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности Комитета, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.

*Коэффициент результативности аналитической ведомственной целевой программы (степень достижения показателей) – 1,0.*

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года приведен в приложении № 2 к настоящему Докладу (форма 2).

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года приведен в приложении № 3 к настоящему Докладу (форма 3).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года приведен в приложении № 4 к настоящему Докладу (форма 5).

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2014 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 109 881,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 109368,9 тыс. рублей или 99,5% от прогнозного объема (потребности).Темп роста расходов к уровню 2013 года составил 58,2 %.

Из них расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 108 681,9тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9 753,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 108482,3 тыс. рублей или 109,7% от прогнозного объема (потребности).

Структура расходов на государственную программу в 2014 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | Доля в общей сумме расходов, % | |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 109881,9 | 109368,9 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Алтай | 98928,2 | 98728,6 | 90,0 | 90,3 |
| в том числе средства из федерального бюджета | 9753,7 | 9753,7 | 8,9 | 8,9 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 1200,0 | 886,6 | 1,1 | 0,8 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2015г. в приложении № 5 к настоящему Докладу (Форма 1).

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

По итогам 2014 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015 г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2014 года составила 0,9, то есть программа реализована эффективно.

Из двух подпрограмм на уровне высокоэффективно реализована1 и 1 - эффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2014 год в приложении № 6 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

Предложения:

Объединить в одно основное мероприятие 2 ВЦП «Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса в автономном образовательном учреждении «Школа высшего спортивного мастерства - Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай» и «Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации», на период 2016-2018 годы.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января 2015 года (форма 6).

Приложение № 2. Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года (форма 2).

Приложение № 3Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках государственной программыпо состоянию на 1 января 2015 года (форма 3).

Приложение № 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года (форма 5).

Приложение № 5. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2015 г. (Форма 1).

Приложение № 6. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2014 год Докладу.

Председатель В.Б.Челчушев

Гл.специалист О.В.Сыдыкова