Утверждаю

Исполняющий обязанности

Главы Республики Алтай,

Председателя Правительства

Республики Алтай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Пальталлер

**Паспорт**

**регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | **Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва** | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт – норма жизни | Срок начала  и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Коршунов И.В., Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | | |
| Руководитель регионального проекта | Казакпаев З.Г., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай | | |
| Администратор регионального проекта | Письменных Д.М., заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай | | |
| Связь с государственными программами Республики Алтай | «Развитие физической культуры и спорта», постановление Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2018 года № 105 | | |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно – массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | 53,7 | 31.12.2017 | 59,7 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 82,0 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 7,0 | 31.12.2017 | 30,6 | 35,1 | 36,3 | 40,4 | 44,7 | 49,0 | 55,0 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 3,6 | 31.12.2017 | 10,2 | 10,9 | 11,8 | 15,0 | 18,1 | 21,1 | 25,0 |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 53,3 | 31.12.2017 | 53,5 | 53,6 | 53,7 | 54,0 | 54,3 | 54,7 | 55,0 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры (%) | дополни- тельный | 62,4 | 31.12.2017 | 63,4 | 64,0 | 69,4 | 77,0 | 84,6 | 92,3 | 100,0 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|
| 1. | Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва | | |
| 1.1. | Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом согласно прогнозным показателям вовлечено не менее 52568 человек в 2018 году,  84300 человек в 2019 году,  90050 человек в 2020 году,  96700 человек в 2021 году,  103500 человек в 2022 году,  110300 человека в 2023 году,  117250 человека в 2024 году  Характеристика: В 11 муниципальных образованиях Республики Алтай проведены официальные физкультурные мероприятия и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Реализованы меры грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Обновлена методика учета граждан самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.  Срок: 01.01.2019-31.12.2024 | | |
| 1.2. | В систематические занятия физической культурой и спортом согласно прогнозным показателям вовлечено не менее 52568 человек в 2018 году,  84300 человек в 2019 году,  90050 человек в 2020 году,  96700 человек в 2021 году,  103500 человек в 2022 году,  110300 человека в 2023 году,  117250 человека в 2024 году | 01.01.2019-31.12.2024 | В 11 муниципальных образованиях Республики Алтай проведены официальные физкультурные мероприятия и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Реализованы меры грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Обновлена методика учета граждан самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах. |
| 2. | Задача: Организация работы по информационно-коммуникационной кампании, пропаганде спорта, здорового образа жизни | | |
| 2.1. | Результат: Организована информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  Характеристика: В средствах массовой информации широко освещена информационно-коммуникационная кампания. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.  Срок:01.01.2019-31.12.2024 | | |
| 2.2. | Организована информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 01.01.2019-31.12.2024 | В средствах массовой информации широко освещена информационно-коммуникационная кампания. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. |
| 3. | Задача: Строительство физкультурно – оздоровительных комплексов и других спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | | |
| 3.1. | Результат: В 2 муниципальных образованиях Республики Алтай (Усть-Канский район и город Горно-Алтайск) с недостаточной спортивной инфраструктурой по типовым проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции иных физкультурно – оздоровительных комплексов и центров для массового спорта;  созданы объекты спорта (2 спортивных зала по месту жительства)  Характеристика: Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды.  Срок: 01.01. 2019-31.12. 2021 | | |
| 3.2. | В 2 муниципальных образованиях Республики Алтай (Усть-Канский район и город Горно-Алтайск) с недостаточной спортивной инфраструктурой по типовым проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции иных физкультурно – оздоровительных комплексов и центров для массового спорта;  созданы объекты спорта (2 спортивных зала по месту жительства) | 01.01. 2019-  31.12. 2021 | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды. |
| 4. | Задача: Заключение соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | |
| 4.1. | Результат: Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок  Характеристика: Республике Алтай предоставлена субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования  Срок: 01.01. 2019-31.12.2021 | | |
| 4.2. | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок | 01.01. 2019-31.12.2021 | Республике Алтай предоставлена субсидия на закупку спортивно-технологического оборудования |
| 5. | Задача: Заключение соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами | | |
| 5.1. | Результат: Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами  Характеристика: Республике Алтай предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных объектов  Срок: 01.01. 2019-31.12. 2019 | | |
| 5.2. | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами | 01.01. 2019-  31.12. 2019 | Республике Алтай предоставлена субсидия на закупку современного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных объектов. |
| 6. | Задача: Заключение соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для подготовки хоккеистов | | |
| 6.1. | Результат: Закуплено оборудование для хоккея  Характеристика: Республике Алтай предоставлена субсидия на закупку оборудования для создания спортивной инфраструктуры хоккея  Срок: 01.01. 2019-31.12. 2020 | | |
| 6.2. | Закупка оборудования для хоккея | 01.01. 2019-  31.12. 2020 | Республике Алтай предоставлена субсидия на закупку оборудования для создания спортивной инфраструктуры хоккея |
| 7. | Задача: В системе подготовки спортивного резерва создать непрерывный процесс подготовки спортсменов по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта | | |
| 7.1. | Результат: В системе подготовки спортивного резерва ежегодно проводится не менее 70 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение региональных этапов всероссийских спартакиад  Характеристика: Проведены чемпионаты и первенства Республики Алтай по всем олимпийским, неолимпийским, адаптивным и национальным видам спорта, культивируемым в регионе, а также региональные этапы соответствующих летних и зимних спартакиад. В результате возобновления проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участников и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад.  Срок: 01.01. 2019-31.12. 2024 | | |
| 7.2. | В системе подготовки спортивного резерва ежегодно проводится не менее 70 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение региональных этапов всероссийских спартакиад | 01.01. 2019-  31.12. 2024 | Проведены чемпионаты и первенства Республики Алтай по всем олимпийским, неолимпийским, адаптивным и национальным видам спорта, культивируемым в регионе, а также региональные этапы соответствующих летних и зимних спартакиад. В результате возобновления проведения регионального этапа всероссийских спартакиад обеспечен наибольший охват участников и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад. |
| 8. | Задача: Приведение организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации | | |
| 8.1. | Результат: Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки  Характеристика: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативно правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Срок: 01.01. 2019-31.12. 2024 | | |
| 8.2. | Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2019-  31.12. 2024 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативно правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | **Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва** | | | | | | | |
| 1.1. | В 2 муниципальных образованиях Республики Алтай (Усть-Канский район и город Горно-Алтайск) с недостаточной спортивной инфраструктурой по типовым проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции иных физкультурно – оздоровительных комплексов и центров для массового спорта;  созданы объекты спорта (2 спортивных зала по месту жительства) |  |  | 182,69525 |  |  |  | 182,69525 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет Российской Федерации |  |  | 180,8683 |  |  |  | 180,8683 |
| 1.2.2. | республиканский бюджет Республики Алтай |  |  | 1,82695 |  |  |  | 1,82695 |
| 1.2.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | консолидированный бюджет Республики Алтай в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | бюджеты муниципальных образований (без учета  межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Алтай) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние** | | | | | | | |
| 2.1. | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 12,730707 | 6,689394 | 4,305859 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,72596 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет Российской Федерации | 12,6034 | 6,6225 | 4,2628 |  |  |  | 23,4887 |
| 2.1.2. | республиканский бюджет Республики Алтай | 0,127307 | 0,066894 | 0,043059 |  |  |  | 0,23726 |
| 2.1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | консолидированный бюджет Республики Алтай в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | бюджеты муниципальных образований (без учета  межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Алтай) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами** | | | | | | | |
| 3.1. | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами | 25,252525 |  |  |  |  |  | 25,252525 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет Российской Федерации | 25,0000 |  |  |  |  |  | 25,0000 |
| 3.1.2. | республиканский бюджет Республики Алтай | 0,252525 |  |  |  |  |  | 0,252525 |
| 3.1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | консолидированный бюджет Республики Алтай в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | бюджеты муниципальных образований (без учета  межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Алтай) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Закупка оборудования для хоккея** | | | | | | | |
| 4.1. | Закупка оборудования для хоккея | 25,252525 | 25,252525 |  |  |  |  | 50,50505 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет Российской Федерации | 25, 000 | 25, 000 |  |  |  |  | 50,0000 |
| 4.1.2. | республиканский бюджет Республики Алтай | 0,252525 | 0,252525 |  |  |  |  | 0,50505 |
| 4.1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | консолидированный бюджет Республики Алтай в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | бюджеты муниципальных образований (без учета  межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Алтай) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва** | | | | | | | |
| 5.1. | В бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва» поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 12,6320 |  |  |  |  |  | 12,6320 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет Российской Федерации | 12,0004 |  |  |  |  |  | 12,0004 |
| 5.1.2. | республиканский бюджет Республики Алтай | 0,6316 |  |  |  |  |  | 0,6316 |
| 5.1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | консолидированный бюджет Республики Алтай в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | бюджеты муниципальных образований (без учета  межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Алтай) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва** | | | | | | | |
| 6.1. | Предоставлена  субсидия на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва  для сборных команд Российской Федерации | 6,557157 |  |  |  |  |  | 6,557157 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет Российской Федерации | 6,2293 |  |  |  |  |  | 6,2293 |
| 6.1.2. | республиканский бюджет Республики Алтай | 0,327857 |  |  |  |  |  | 0,327857 |
| 6.1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов  Российской Федерации и их территориальных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | консолидированный бюджет Республики Алтай в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. | бюджет Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Алтай |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7. | бюджеты муниципальных образований (без учета  межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Алтай) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 82,424914 | 31,941919 | 187,001109 |  |  |  | 301,367942 |
| федеральный бюджет | | 80,8331 | 31,6225 | 185,1311 |  |  |  | 297,5867 |
| республиканский бюджет | | 1,591814 | 0,319419 | 1,870009 |  |  |  | 3,781242 |

1. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно более 200 мероприятий с общим охватом не менее 100 000 человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки (в форме ГЧП) организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Работа по усилению информационно-коммуникационной кампании с охватом более половины населения к 2024 году, направленная на: формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и электронные СМИ (регионального и местного уровней) и социальные сети. Фестивальное движение с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений охватит все муниципальные образования в Республике Алтай.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. На начальном этапе в двух муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки (всего 11 единиц) на базе детско-юношеских спортивных школ.

В двух муниципальных районах запланировано строительство физкультурно-оздоровительных центров для массового спорта (не менее одного за весь период реализации регионального проекта). Это объекты повышенной категории с возможностью проведения межрегиональных и региональных физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 2 спортивные зоны различной функциональной направленности.

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 100 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивной школы олимпийского резерв (СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по закупке оборудования для хоккея, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В ходе разработки федерального проекта проведены совещания рабочих групп и организационного штаба и консультации с представителями федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей регионального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета, а также регионального является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта». При этом в региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» – основные мероприятия:

2.1. «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта»;

2.3. Реализация проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Горно-Алтайске»;

2..4. Реализация проекта "Проведение XVIII Олимпиады спортсменов Республики Алтай - 2019".

из подпрограммы 3 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" – основные мероприятия:

3.1. Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации;

3.2. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления спортсменов республики на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят мероприятия Обеспечивающей подпрограммы государственной программы (организация конференций, совещаний и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и подпрограммах государственной программы отсутствует.

В рамках регионального проекта предусмотрена первоочередная реализация мероприятий, позволяющих оптимизировать дальнейшие действия.

Одним из направлений регионального проекта является обеспечение опережающего развития Региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай на 2019-2024 годы» с предусмотренными бюджетными ассигнованиями.

Конкретные мероприятия и контрольные точки будут включены в региональный проект в рамках допланирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

План мероприятий

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом согласно прогнозным показателям вовлечено не менее 52568 человек в 2018 году,  84300 человек в 2019 году,  90050 человек в 2020 году,  96700 человек в 2021 году,  103500 человек в 2022 году,  110300 человека в 2023 году,  117250 человека в 2024 году | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Информация в Минспорт России | КРП |
| 1.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая региональный этап Всероссийского фестиваля дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта «Наш выбор – спорт!» по наиболее массовым игровым видам спорта | 01.01.2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Информация в Минспорт России | РРП |
| 1.2. | Мероприятие:  Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая региональные этапы Всероссийского фестиваля корпоративного спорта и Всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Деловая женщина» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Информация в Минспорт России | РРП |
| 1.3. | Мероприятие:  Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01.2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет | РРП |
| 1.4. | Мероприятие:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности, всех категорий и групп населения, включая региональные этапы Всероссийского зимнего и летнего фестиваля комплекса | 01.01. 2019 | 31.12.2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Информация в Минспорт России | РРП |
| 1.5. | Мероприятие:  Расширение сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования, в результате чего у 80% учреждений имеется студенческий спортивный клуб | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Министерство образования и науки Республики Алтай,  ГАГУ | Отчет | АРП |
| 1.6. | Результат:  Организована информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет | АРП |
| 1.7. | Мероприятие:  Проведение мероприятий по популяризации по проведению физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в результате чего охват населения информационно-коммуникационной кампанией составил не менее 70% населения | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет | АРП |
| 1.8. | Результат:  В 2 муниципальных образованиях Республики Алтай (Усть-Канский район и город Горно-Алтайск) с недостаточной спортивной инфраструктурой по типовым проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции иных физкультурно – оздоровительных комплексов и центров для массового спорта;  созданы объекты спорта (2 спортивных зала по месту жительства) | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет в Минспорт России | КРП |
| 1.9. | Мероприятие:  Строительство 60 спортивных площадок в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай с недостаточной спортивной инфраструктурой | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.10. | Результат:  Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.11. | Мероприятие:  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет Республики Алтай на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | КРП |
| 1.12. | Результат:  В системе подготовки спортивного резерва ежегодно проводится не менее 70 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение региональных этапов всероссийских спартакиад | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Информация в Минспорт России | АРП |
| 1.13. | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет | АРП |
| 1.14. | Результат:  Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.15. | Мероприятие:  Закупка оборудования для хоккея | 01.01. 2019 | 31.12. 2020 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.16. | Результат:  В целях развития хоккея  в 2 организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь;  начато строительство 2 крытых катков для организаций спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 31.12. 2020 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай,  Муниципальные образования в Республике Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.17. | Мероприятие:  Приведение не менее 100% организаций спортивной подготовки в соответствие с федеральными стандартами, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | АРП |
| 1.18. | Результат:  Организации спортивной подготовки приведены в соответствие с федеральными стандартами | 01.01. 2019 | 31.12. 2021 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | АРП |
| 1.19. | Мероприятие:  Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет Республики Алтай на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.20. | Результат:  В спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01. 2019 | 25.12.2019 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.21. | Мероприятие:  Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |
| 1.22. | Результат:  Заключено соглашение  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Республики Алтай  на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва  для сборных команд Российской Федерации | 01.01. 2019 | 25.12.2019 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | Отчет в Минспорт России | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Спорт – норма жизни»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Спорт – норма жизни»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.

В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 52 469 человек, что составляет 26,1 % населения Республики Алтай. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 34 % нормативной потребности.

К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 117250 человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,   
в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (45 512 человек) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят 4539 человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 30,6 % ( 25000 человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет – 10,2 % (4100 человек). Таким образом, основной «резерв» увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активную установку на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | |
| 1. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;  Численность населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | | | | |
| 2. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);  Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | |
| 3. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);  Численность населения Российской Федерации в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений  Численность населения Российской Федерации | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Росстата | Минспорт России,  Росстат | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | | | | | | | |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  "Сведения о физической культуре и спорте" | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825 | Минспорт России | По Российской Федерации;  по субъектам Российской Федерации | Годовая | - |