Доклад

о реализации государственной программы Республики Алтай

«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» (далее - государственная программа) выступает Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, соисполнители – Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие физической культуры и спорта.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом;

- повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;

- создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта».

Государственная программа реализовывалась в 2022 году в составе следующих подпрограмм:

1. Развитие физической культуры и массового спорта.

2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

3. Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта».

В структуре государственной программы предусмотрено 6 основных мероприятий.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год, утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай от 30.12.2021 года № 167-03 (в редакции от 30.12.2022 № 206-03).

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

Программа направлена на достижение стратегической задачи «Развитие человеческого капитала».

Основной задачей государственной политики в области физической культуры и спорта в Республике Алтай является развитие физической культуры и спорта.

Комитетом по физической культуре и спорту Республики Алтай организованы и проведены спортивно - массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия на территории Республики Алтай и за ее пределами, такие как: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошедшая в лыжной базе «Еланда» в феврале 2022 года, в которой приняло участие 1017 человек; в рамках Всероссийского дня физкультурника проведен «Суточный забег» на стадионе «Спартак» в г. Горно-Алтайске, за 24 часа приняли участие 70 человек, преодолевших 280 км 642 метра; Всероссийское соревнование по спортивной акробатике «Жемчужина Алтая», в которой приняло участие более 200 спортсменов из 13 регионов России; Республиканская Спартакиада среди органов власти, в которой приняли участие 11 команд в 5 видах спорта (легкая атлетика, мини футбол, эстафета ГТО, волейбол, баскетбол 3х3) и другие;

созданы условия для осуществления тренировочного процесса занимающихся физической культурой и спортом;

обеспечено участие спортсменов Республики Алтай во всероссийских и международных спортивно - массовых мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и за ее пределами. В 2022 году члены сборных команд Республик Алтай приняли участие в 66 соревнованиях по разным видам спорта среди всех возрастных групп, завоевано 150 медалей -37 золотых, 46 серебренных и 67 бронзовых медалей;

в сентябре 2022 года проведены испытания (тестов) входящих во Всероссийский физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в Республике Крым, ФГБОУ Международном детском центре «Артек», где приняли непосредственное участие 1977 человек разных возрастных категорий, данными испытаниями охвачены все муниципальные образования в Республике Алтай;

введена в эксплуатацию спортивная площадка в с. Кызыл-Озек для подготовки населения к сдаче норм ГТО.

В течении 2022 года осуществлена круглогодичная доступность посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске для населения Республики Алтай. Количество посещений составило 7958 посещений.

Завершено строительство спортивного зала в с. Усть-Кан, для проведения тренировочных мероприятий муниципальной спортивной школы и проведения спортивных мероприятий, единовременная пропускная 30 человек. Объект введен в эксплуатацию в июле 2022 года.

Продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске. По состоянию на 01.01.2023 год уровень технической готовности объекта составил 75%, а именно:

- подрядчиком: выполнена подготовка строительной площадки со сводом древесной растительности и кустарников, произведен демонтаж маневренного фонда (модульное здание общежития, состоящее из 26 блоков), демонтаж инженерных коммуникаций, подготовка котлована с послойным уплотнением основания, частично выставлены колонны фундаментов в осях 1-8/А-Г.

- заказчиком: заключен договор строительного контроля, договоры на получение технических условий по переустройству электрических и водопроводных сетей. Выполнены мероприятия по сносу сооружений (ангар, хозяйственные постройки) и вывозу материалов, размещенных на строительной площадке.

В 2022 г. подрядчиком выполнен монтаж колонн фундаментов под блоком спортивного зала, обратная засыпка котлована и временных съездов с послойным уплотнением, вертикальная планировка земельного участка, произведен монтаж подпорной стенки с проведением мероприятий по гидроизоляции, выполнено декоративное ограждение на подпорной стенке с полимерным покрытием, выполнено возведение монолитных участков здания (полы 1 этажа, стены лестничных клеток и межэтажных перекрытий, заливка колонн 1, 2 и 3 этажа), приступили к монтажу фахверковой металлоконструкций для фасадной системы сендвичпанелей и подсистемы витражей, выполнена прокладка инженерных коммуникаций за пределами земельного участка и на его территории.

В ходе прохождения Государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения произведена замена монолитных колонн на железобетонные колонны. Подрядчиком выполнен монтаж железобетонных колонн и связей. Выполняются работы по монтажу горизонтальных связей нижнего и верхнего поясов ферм, монтаж прогонов.

В 2022 г. заказчиком заключены муниципальные контракты на поставку спортивного оборудования, медицинского оборудования, лифтов, офисной мебели, технологического оборудования, офисной техники, спортивного инвентаря, трибун, шкафов для раздевалок. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 год.

«Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок», подготовлено техническое задание и пакет документов для проведения процедуры закупок по определению поставщика, муниципальным образованием Майминский район осуществлены мероприятия по подготовке оснований для монтажа спортивного оборудования в с. Кызыл-Озек, спортивная площадка введена в эксплуатацию.

Проектная деятельность

В рамках проектной деятельности в 2022 году в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта» реализовывался региональный проект «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». На реализацию региональных проектов выделено средств из республиканского бюджета 133742,0 тыс. рублей, из федерального бюджета 151401,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 %. По итогам 2022 года из 2 показателей региональных проектов перевыполнены все 2 показателя.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в Республике Алтай) составила 52,0%, что на 1,8 процентных пункта (далее – п.п.) больше установленного планового значения (50,2%) и на 4,2 п.п. больше уровня предшествующего года (47,8%);

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 58,6%, что на 2,6 п.п. больше установленного планового значения (56%) и на 2,8 п.п. больше уровня предшествующего года (55,8%).

Из 2 показателей государственной программы по всем показателям плановое значение перевыполнено.

Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,05 (рейтинг = I –высокоэффективное).

- Подпрограмма

«Развитие физической культуры и массового спорта»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» направлена на решение следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом;

- развитие и повышение качества дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно - массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (закупка спортивного оборудования, строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров массового спорта).

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта» (исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1)	обеспечение участия, организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Республики Алтай и за ее пределами:

организовано и проведено 66 спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается уменьшение (в 2021 г. -  69 ед.);

проведены Всероссийские соревнования: «Лыжня России», суточный забег в рамках Всероссийского дня физкультурника, спартакиада спортсменов Республики Алтай по зимним видам спорта, Фестиваль национальных спортивных игр, в которых приняли участие 7993 человек, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение (в 2021 г.  - 4666 чел.);

осуществлена выплата грантов Президента Российской Федерации и софинансирование из республиканского бюджета Республики Алтай на развитие гражданского общества, количество организаций сферы спорта получивших грант составило 2 ед. (по плану 2 ед.), в сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение (в 2021 г.  - 4 ед.);

2) создание условий для обеспечения участия, организации и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, семинаров, коллегий, совещаний, повышения квалификации специалистов, публикаций материалов, количество обеспеченных и проведенных мероприятий составило 5 ед., в том числе, повышение квалификации тренеров, изготовление глянцевого журнала  «Спортивная хроника», оплата по договорам за подготовку материала для средств массовой информации, размещение роликов в ГТРК «Горный Алтай», приобретение наградной атрибутики (медали, кубки), грамот и цветов;

3) организация проведения испытаний (тестов) входящих ВФСК «ГТО», тестами охвачено население всех муниципальных образований в Республике Алтай. В испытаниях приняло участие 1977 человек, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается рост (в 2021 г. - 1081 чел.).

4) закуплено оборудование для создания 3-х «умных» спортивных площадок. Количество созданных «умных» спортивных площадок 0 ед.; результат перенесен на 2023 год.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,89 (рейтинг = II – эффективное).

Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности» (исполнитель Министерство образования и науки Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

1) предоставление дополнительного образования детям в организациях регионального значения по физкультурно-спортивной направленности, в рамках мероприятия предусматривается выполнение государственных услуг по реализации программ дополнительного образования спортивной направленности в учреждениях регионального значения Министерства образования и науки Республики Алтай: бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканская специализированная детско - юношеская спортивная школа» и автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А. И. Ялбакова». Численность детей, обучающихся в организациях дополнительного образования спортивной направленности, подведомственных Министерству образования Республики Алтай составила 565 человек на уровне 2021 года;

2) обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий, проведено пять внешкольных мероприятий спортивной направленности.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,16 (рейтинг = I –высокоэффективное).

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» (исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай), в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

- закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Количество оборудованных малых спортивных площадок составило 1 ед., оборудование установлено на малой спортивной площадке в муниципальном образовании МО «Майминский район» с. Кызыл-Озёк, уровень исполнения составил 100%;

- завершено строительство спортивного зала в с. Усть-Кан, уровень готовности составил 100%, срок ввода в эксплуатацию июль 2022 год;

- начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске, уровень технической готовности составил 75%, срок ввода в эксплуатацию декабрь 2023 года.

По итогам 2022 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» достигли следующих значений:

- количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) составило 1 ед., что соответствует установленному плановому значению (1 ед.), данный показатель не изменился с уровнем предшествующего года (1 ед.);

- количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности составило 1 ед., что соответствует установленному плановому значению (1 ед.) и на 100% больше уровня предшествующего года (0 ед.).

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (рейтинг = II – эффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 55,0 %, что соответствует установленному плановому значению (55,0 %), и на 2,7 п.п. меньше уровня предшествующего года (57,7 %), отклонение связано с увеличением числа учащихся и студентов;

2) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 7,9 %, что на 8,3 п.п. меньше установленного планового значения (16,2 %), и на 1,0 п.п. меньше уровня предшествующего года (8,9 %), отклонение связано с уменьшением населения из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занимающихся физической культурой и спортом;

3) доля населения Республики Алтай, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике составила 55,0 %, что на 38,4 п.п. больше установленного планового значения (16,6 %), и на 12,6 п.п. больше уровня предшествующего года (42,4 %), отклонение связано с увеличением числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом среди населения занятого в экономике;

4) доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 35,7 %, что на 3,0 п.п. больше установленного планового значения (32,7 %). (показатель с 2022 года);

5) доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 57,4 %, что на 8,1 п.п. больше установленного планового значения (49,3 %). (показатель с 2022 года);

6) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 78,7 %, что на 0,4 п.п. больше установленного планового значения (78,3 %) и на 0,4 п.п. меньше уровня предшествующего года (79,1 %);

7) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 35,5 %, что соответствует установленному плановому значению (35,5 %) и на 10,3 п.п. больше уровня предшествующего года (25,2 %);

8) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 19,3 %, что на 0,4 п.п. меньше уровня установленному плановому значению (19,7 %) и на 1,0 п.п. больше уровня предшествующего года (18,3 %), отклонение связано с уменьшение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в связи с последствиями COVID-19.

Из вышеперечисленных показателей подпрограммы плановые значения 4 показателей перевыполнены; 2 показателей выполнены и 2 показателей не выполнены по причине последствий, связанных с уменьшением доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в связи с последствиями COVID-19 и уменьшением населения из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занимающихся физической культурой и спортом

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,26 (рейтинг = I –высокоэффективное).

2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направлена на решение следующих задач:

1) совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

2) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Основное мероприятие «Формирование и обеспечение сборных команд Республики Алтай для подготовки спортивного резерва в сборные команды Российской Федерации» (исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

- создание условий для организации проведения и участия сборных команд в спортивных мероприятиях на территории Республики Алтай и за ее пределами; количество участников первенств и чемпионатов Республики Алтай составило 166 человек (2021 г. – 166 чел.);

осуществлено поощрение спортсменов и тренеров за спортивные достижения, количество участников получателей составило 32 человека (2021 г. – 55 человек);

- организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса, в рамках которого, доля подготовленных спортсменов, вошедших в состав сборных команд Республики Алтай, от общего количества занимающихся в учреждении составила 100% (2021 г. - 100%);

завершены работы по благоустройству футбольного поля стадиона «Спартак» по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, д.14 для монтажа искусственного футбольного покрытия приобретенного в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни», а также по замене резинового покрытия беговой дорожки;

3) обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждении олимпийского резерва, осуществлялось предоставление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на базе спортивной школы олимпийского резерва. Количество детей, занимающихся в учреждении составило 555 человек (2021 г. – 513 чел.);

4) обеспечение подготовки спортивного резерва по зимним видам спорта, осуществлялось предоставление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на базе спортивной школы по зимним видам спорта. Количество детей, занимающихся в учреждении составило 89 человек (2021 г. – 77 чел.);

5) обеспечение подготовки спортивного резерва   для лиц с ограниченными возможностями в учреждении регионального значения, осуществлялось предоставление непрерывного качественного учебно-тренировочного процесса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки для детей и подростков с ограниченными возможностями на базе Спортивно-адаптированной школы. Количество детей, занимающихся в учреждении составило 112 человек (2021 г. - 102 чел.);

6) обеспечение подготовки спортивного резерва по зимним видам спорта в ледовом спортивно-оздоровительном комплексе. Количество занимающихся составило 326 человек (2021 г. – 237 чел.).

В целом за год в спортивных школах, подведомственных Комитету занималось 1248 человек, в том числе 112 человек из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Услуги предоставлялись по следующим видам спорта, таким как:

спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта: спортивная борьба, гребной слалом, дзюдо, самбо, биатлон, лыжные гонки, хоккей с мячом, спортивное ориентирование;

спортивная подготовка по спорту глухих: дзюдо;

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: легкая атлетика, армспорт, плавание.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,34 (рейтинг = I –высокоэффективное).

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» (исполнитель - Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

- оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ. В рамках данного направления, осуществлялось мероприятие «Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки», в рамках которого, приобретены инвентарь и экипировка, осуществлено обеспечение питанием и проживанием спортсменов при проведении первенств России, проведены тренировочные мероприятия по базовым видам спорта;

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в два учреждения.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (рейтинг = II – эффективное).

По итогам 2022 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» достигли следующих значений:

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва составила 43,1 %, что на 5,5 п.п. меньше установленного планового значения (48,6%) и на 1,55 п.п. больше уровня предшествующего года (41,55%);

- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва составила 100 %, что на 76,9 п.п. больше установленного планового значения (план 23,1%) и на 9,0 п.п. больше уровня предшествующего года (91%);

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности и физической культуры составила 92,3%, что на 15,3 п.п. больше установленного планового значения (план 77%) и на 2,4 п.п. больше уровня предшествующего года (89,9 %).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку составила 12,4%, что на 12,7 п.п. меньше установленного планового значения (25,1 %), и на  2,0 п.п. меньше уровня предшествующего года (14,7 %);

- количество членов сборных команд Республики Алтай, выполнивших норматив «Мастер спорта России» и «Мастер спорта международного класса России», «Заслуженный мастер спорта России» составило 6 человек, что на 50% меньше установленного планового значения (12 чел.), и на 8 человек меньше уровня предшествующего года (14 чел.), снижение в связи с повышением уровня спортивной подготовки спортсменов и высоких спортивных результатов;

- доля призеров и победителей межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по самбо в общем количестве занимающихся самбо на этапе ССМ и ВСМ составила 81,8%, что на 50,6 п.п. больше установленного планового значения (40,6%), и на 9,4 п.п. больше уровня предшествующего года (81,8 %).

По фактическим данным из 3 показателей подпрограммы перевыполнено плановое значение по 1 показателю, по 2 показателям не выполнено в связи с уменьшением численности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) - 1,03 (рейтинг = I –высокоэффективное).

- Обеспечивающая подпрограмма

«Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация основного мероприятия «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по физической культуре и спорту Республики Алтай», в рамках которого осуществлялись следующие мероприятия:

материально-техническое обеспечение Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай;

материально-техническое обеспечение казенного учреждения Республики Алтай «Республиканский центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Республики Алтай»;

доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай составила 100%; ежегодно достигнут 100 % уровень обеспечения деятельности Комитета, а также финансового и материально - технического обеспечения, повышения квалификации работников;

количество обслуживаемых учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай (в т.ч. Комитет) составило 7 учреждений (2021 г. – 7 учреждений).

Коэффициент результативности основного мероприятия обеспечивающей подпрограммы (степень достижения показателей) – 1,12. (рейтинг = I –высокоэффективное)

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

уровень достижения показателей государственной программы составил 131,9 %, что на 36,9 п.п. больше установленного планового значения (95 %) и на 21,3 п.п. больше уровня предшествующего года (110,6%).

Коэффициент результативности обеспечивающей подпрограммы (степень достижения показателей) – 1,21 (рейтинг = I –высокоэффективное).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2022 года приведен в приложении № 1 к настоящему Докладу.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2022 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 578042,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 575415,6 тыс. рублей или 99,5 % от оценки расходов. Темп роста расходов к уровню 2021 года составил 134,9% за счет средств республиканского и федерального бюджета Республики Алтай.

Финансовое обеспечение программы в 2022 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, принятых Законом Республики Алтай от 20 декабря 2021 года № 87-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в сумме 558 712,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 558 628,5 тыс. рублей, исполнение 99,99 %, из них расходы:

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 338385,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 338301,4 тыс. рублей, исполнение 100%;

за счет средств федерального бюджета предусмотрено 220327,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 220327,1 тыс. рублей, исполнение 100%;

за счет иных источников 18623,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 16080,9 тыс. рублей, исполнение 86,3 %.

Кроме того, справочно, за счет местных бюджетов предусмотрено 706,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 706,2 тыс. рублей, исполнение 100%.

Структура расходов на государственную программу в 2022 году

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 578042,9 | 575415,6 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Алтай | 338385,7 | 338301,4 | 58,4 | 58,8 |
| средства из федерального бюджета | 220327,1 | 220327,1 | 38,3 | 38,3 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 706,2 | 706,2 | 0,1 | 0,1 |
| иные источники | 18623,9 | 16080,9 | 3,2 | 2,8 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2022 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий

По итогам 2022 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Приказа Минэкономразвития Республики Алтай № 228-ОД, Минфина Республики Алтай № 146-п от 11.07.2022 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Алтай».

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составила 1.05 то есть программа реализована высокоэффективно. В сравнении с предыдущим периодом, программа осталась на уровне предыдущего периода высокоэффективной.

Из 3 подпрограмм все 3 на уровне высокоэффективны; 6 основных мероприятий, из которых 3 высокоэффективны и 3 эффективных.

Из 2-х основных мероприятий, осуществляемых в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» все 2 основных мероприятия реализовано на уровне эффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2022 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

В целях повышения эффективности программы необходимо увеличение финансирования подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», так как учреждения перешли на спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31.12.2022 г.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2022 г.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2022 год.

Председатель                                                                                        О.К. Гурин